## Sheet1
存在的问题和时间预估
序号 | 分类 | 存在问题 | 解决方案 | 负责人 | 时间预测(天) | 备注 | 是否解决√
1 | 逻辑 | 输入如5.或是5.00时按运算符后会除去多余的0或. | 通过判断如果存在小数点，最后一位是0则删一位，最后是小数点则删除 | 余多 | 0.5 | 在显示之前的逻辑，由逻辑处理 | √
2 |  | 进行开根或倒数后，出现无限不循环小数后最后的精度取舍 | 判断在0.，-.的情况下数的长度，并限制长度后取舍，返回取舍后的值 | 余多 | 0.5 | 返回值前进行取舍
3 |  | 按等于之后可以连续追加运算的问题 | 将之前的值用resultCache存，保留最后的underCache和OperatorCacheNew | 余多 | 0.2 | 让最后需要追加的值不变 | √
4 |  | 按等于之后再运算，取到结果的问题 | 将底部结果传给underCache，并重置resultCache | 余多 | 0.2 | 按等于加个判断，相当于按加减 | √
5 |  | 直接进行单目后输入数字，单目运算过程被清空 | 判断直接单目后，相当于CE键，只需要提前调用CE的方案 | 余多 | 0.5 | 和CE键同步清空
6 |  | 超大数，当数值超过double最大值，仍能计算的问题 | 判断当超过2^64后，进行自定义string数据，并用科学计数法表示，运用decimal运算，string存（不确定） | 余多 | 3 | 通过string转成科学计数法（不确定）
7 |  | 科学计数法显示和显示的位数问题 | 判断返回科学计数法的长度，并选择长度，再返回 | 余多 | 0.5 | 不同情况下科学计数法显示长度不同
8 |  | 按CE如果退格的只有单目，则将单目存入历史记录 | 判断显示栏只是单目，按CE存入显示栏和结果栏到内存中 | 余多 | 0.5 | 只有单目下会存入内存 | √
9 |  | 每次按等于，会将最后一次运算存入历史记录中 | 将resultCache+OperatorCacheNew=ResultCache存入历史记录中 | 余多 | 0.5 | 注意存储resultCache先后顺序 | √
10 |  | 双目拼接单目后，CE键，清空单目后，再按运算符，会追加0 | 设置underCache为0，并设置为新输入 | 余多 | 0.2 | 判断运算符新输入即可 | √
|  | 总计 |  |  | 6.6
11 |  | 有负号有小数点整数部分不为零时，小数点后多一位 | 对结果长度进行判断，然后进行截取 | 周豹 | 0.5 | 在逻辑里面写一个类来处理长度问题 | √
12 |  | 没负号整数部分大于零有小数点时，小数点后多一位 | 对结果长度进行判断，然后进行截取 | 周豹 | 0.5 | 在逻辑里面写一个类来处理长度问题 | √
13 |  | 单目运算，输入框的结果显示在显示栏里面 | 添加判断，判断四则运算后是否有新的输入 | 周豹 | 0.5 | 添加一个静态的布尔值 | √
14 |  | 含小数点的负数运算，会白小数点去掉 | 单独写一个AddSymbol类来解决小数点的特殊情况 | 周豹 | 0.5 | 特殊情况，单独处理 | √
15 |  | 对零的倒数进行两次运算会报错 | 等待界面完善之后，会屏蔽倒数按钮 | 周豹 | 0.5 | 零不能作为除数
16 |  | 界面扩大之后的三次方功能 | 放在单目运算里面，作为单目运算 | 周豹 | 1 | 在单目运算里添加这个方法 | √
17 |  | 添加历史记录和内存 | 使用listbox动态插入 | 周豹 | 1 | 创建静态集合连接动态集合
18 |  | 精度问题 | 运用decimal变量，然后四舍五入 | 周豹 |  | （不确定）
|  | 总计 |  |  | 4.5
19 | 界面 | 窗口宽达到700px时出现新界面 | 事件通过获取界面大小添加组件 | 胡晓伟 | 1 | 先隐藏后显示或者直接新添加
20 |  | 鼠标悬停窗口时，按钮边缘线会出现 | 添加button的style样式 | 胡晓伟 | 0.5 | mouseover事件添加 | √
21 |  | "+","-","*","/","="按钮鼠标停放时按钮颜色与系统颜色相同 | System.Windows.SystemColors获取颜色 | 胡晓伟 | 0.5 | 先通过style设置moveover和press事件
22 |  | 窗口最大化后最大化按钮变为两个正方形 | 事件获取窗口大小，最大时改变按钮背景 | 胡晓伟 | 0.5 | 改变button的image属性 | √
23 |  | 部分情况下按钮变成灰色无法点击 | 通过事件改变按钮IsEnabled属性 | 胡晓伟 | 0.5 | 获取显示栏中的文字来判断 | √
24 |  | 标题栏颜色与window颜色不相同 | 不显示默认标题栏，添加grid重写标题栏 | 胡晓伟 | 0.5 | 隐藏标题栏，添加canvas重写 | √
25 |  | 点击按钮弹出组件 | 使用metro添加事件 | 胡晓伟 | 0.5 | 添加组件，通过判断是否隐藏弹出 | √
26 |  | 边框线阴影效果 | 添加button的style样式 | 胡晓伟 | 0.2 | 添加字典文件添加style
27 |  | 内存栏悬停在内存上时出现新按钮 | 添加内存同时添加按钮 | 胡晓伟 | 0.5 | 按钮动态绑定listbox
28 |  | 界面字体与win10系统计算器相同 | 查找相似字体或者进行截图 | 胡晓伟 | 0.2 | 如果字体不同只能进行截图按钮添加图片 | √
29 |  | 窗口大小与win10系统计算器相同 | 使用截图软件测量 | 胡晓伟 | 0.1 | 直接测量 | √
30 |  | 历史记录与内存切换时的动画效果 | 暂无 | 胡晓伟 |  |  | √
31 |  | 历史记录与内存底下的蓝条与默认有字 | 蓝条可以添加label，添加list同时将字隐藏 | 胡晓伟 | 0.5 | 监测list中是否有数据 | √
32 |  | 键盘绑定按钮 | 使用keydown | 胡晓伟 | 0.5 | 给按钮添加keydown事件
33 |  | 大小达到1280*900时，按钮布局改变，并出现x的三次方按钮 | 事件通过界面大小改变按钮布局 | 胡晓伟 | 1 | 重新改变grid的分割
34 |  | 鼠标点击界面后界面变为半透明化 | 事件获取鼠标改变窗口透明度 | 胡晓伟 | 1 | 透明化还有一个毛玻璃效果
35 |  | 显示栏到达12位时字体缩小 | 获取显示栏数据然后改变字体大小 | 胡晓伟 | 0.5 | 缩放是往右缩放
36 |  | 等于号长按添加历史记录有动画，短按无动画 | 暂无 | 胡晓伟
|  | 总计 |  |  | 8.5
37 | 总计 |  |  |  | 9
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48